## Sheet1
Đề tài: Nhận dạng ký tự trong ảnh
STT | Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày kiểm tra tiến độ |  | Người thực hiện chính | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Delay (Yes/No)
1 | 1: Tìm hiểu thuật toán | Tìm hiểu thuật toán Optical Character Recognition(OCR) | 2018-09-10 | 16-10-2018 |  |  | Đoàn Huỳnh Thiện, Ngô Đức Tín, Nguyễn Di Thông
Giới thiệu.
Bản chất vấn đề.
Phương thức hoạt động.
2 | 2: Code | Code thuật toán Content-based systems | 15-10-2018 | 25-10-2018 | 23-11-2018 | 28-10-2018 | Đoàn Huỳnh Thiện
4 |  | Code web:
|  | Font end | 15-10-2018 | 25-10-2018 |  |  | Ngô Đức Tín
5 |  | Back end | 20-10-2018 | 30-10-2018 |  |  | Nguyễn Di Thông
6
7 | 3: Kết hợp | Kết hợp web và thuật toán | 2018-01-11 | 2018-04-11
8 | 4: Testing | Kiểm tra kết quả thuật toán | 2018-05-11 | 2018-08-11