## Sheet1
Đề tài: Nhận dạng ký tự trong ảnh
STT | Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày kiểm tra tiến độ | Người thực hiện chính | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Delay (Yes/No)
1 | 1: Tìm hiểu thuật toán | Tìm hiểu thuật toán Optical Character Recognition(OCR) | 2018-09-10 | 16-10-2018 |  | Đoàn Huỳnh Thiện, Ngô Đức Tín, Nguyễn Di Thông
Giới thiệu.
Bản chất vấn đề.
Phương thức hoạt động.
2 | 2: Code | Preprocessing | 15/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | Đoàn Huỳnh Thiện
4 |  | Text Segmentation
|  | Text Recognition with kNN | 26/10/2018 | 26/11/2018 | 2018-10-11 | Ngô Đức Tín
5 | [5 empty] | Nguyễn Di Thông
6
7 | 3: Testing | Kiểm tra kết quả thuật toán | 2018-05-11 | 2018-08-11