## Sheet1
Đề tài: Nhận dạng ký tự trong ảnh
STT | Công việc | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Người thực hiện chính | Ngày hoàn thành
1 | Text Detection | 2018-08-10 | 20/10/2018 | Đoàn Huỳnh Thiện
2 | Text Segmentation | 20/10/2018 | 31/10/2018 | Nguyễn Di Thông
3 | Text Recognization | 2018-01-11 | 15/11/2018 | Ngô Đức Tín
4 | Kiểm thử | 16/11/2018 | 30/11/2018
6